|  |  |
| --- | --- |
| **BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM****CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /KH-BTC | *Quảng Trị, ngày tháng năm 2022* |

 ***(Dự thảo)***

**KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ CÁC HOẠT ĐỘNG**

**Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Vì Hòa bình năm 2022**

*(Kèm theo Kế hoạch số:..../KH-UBND, ngày tháng năm 2022)*

| **STT** | **Nội dung** | **Chỉ đạo** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Địa điểm thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | Công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, quảng bá | Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh | Các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Đài Truyền hình Việt Nam;các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hộicấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. | Trên địa bàn tỉnh | Từ quý I năm 2022  | đến hết quý III năm 2022 |
| **1** | Tổ chức họp báo | Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Đài Truyền hình Việt Nam;các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. | Hội trường UBND tỉnh | 2/2022 | 2/2022 |
| **2** | Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng | Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy | Đài Phát thanh-Truyền hình; Báo Quảng Trị | Các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Đài Truyền hình Việt Nam;các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. | Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Khu vực và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ TP.HCM, Báo Tiền Phong, Báo Quảng Trị... | Quý I/2022 | đến hết quý III năm 2022 |
| **3** | Tuyên truyền cổ động trực quan | Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Trên địa bàn toàn tỉnh | 2/2022 | Hết tháng 7/2022 |
| **II** | **GIAI ĐOẠN 1. KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (07/4/1907-07/4/2022); LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH QUẢNG TRỊ (01/5/1972 - 01/5/2022) GẮN VỚI LỄ HỘI THỐNG NHẤT NON SÔNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30/4/1975-30/4/2022)** |
| 1 | Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022) với các phong trào “Thi đua yêu nước” ở các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân | Tỉnh ủy, UBND tỉnh | Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh | Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan | Trên địa bàn toàn tỉnh | Quý I/2022 | đến hết quý III năm 2022 |
|  | - Tổ chức phát động thi đua |  | Ban Thi đua khen thưởng | Các đơn vị liên quan | Tại TTVHĐA tỉnh | 15/02/2022 | Kết quả III/2022 |
|  | - Hướng dẫn, lập hồ sơ khen thưởng đối với tỉnh Quảng Trị |  | Ban Thi đua khen thưởng |  |  | 15/02/2022 |  |
|  | - Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng |  | UBMTTQVN, Hội LHPN, Tỉnh đoàn, LĐLĐ tỉnh... | Các sở ngành liên quan |  | 15/02/2022 | Hết quý III/2022 |
|  | - Đánh giá, tổng kết các phong trào và đề xuất khen thưởng |  | Ban TĐKT | Các sở ngành liên quan |  | 01/8/2022 | 15/8/2022 |
| **2.**  | **Các hoạt động kỷ niệm** |
| **2.1** | **Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022)** |
| 2.1.1 |  Lễ dâng hoa kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn:  | Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị | UBND Thành phố Đông Hà | Các phòng, ban, đơn vị TP Đông Hà | Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà). | 01/4/2022 | 6/4/2022 |
| 2.1.2 | Lễ khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh Quảng Trị | Sở VH, TT và DL, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Khu lưu niệm Tổng bí thưu Lê Duẩn | Tháng 3/2022. | 06/4/2022 |
|  | - Chuẩn bị các điều kiện |  | Ban Quản lý Dự án ĐTXDCCTCNVDD tỉnh, Sở VH, TT & DL | UBND huyệnTriệu Phong |  | Tháng 3/2022. | 01/4/2022 |
|  | - Khởi công |  | Ban Quản lý Dự án ĐTXDCCTCNVDD tỉnh, Sở VH, TT & DL | UBND huyệnTriệu PhongSở Kế hoạch và Đầu tư |  | 6/4/2022 | 6/4/2022 |
| 2.1.3 | Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn | Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị | UBND huyện Triệu Phong | Các phòng, ban, đơn vị huyện Triệu Phong | Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. | Từ 01/4/2022. | 07/4/2022 |
| **2.2** | **Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022) gắn với lễ hội Thống nhất non sông - Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022)** |
| **2.2.1** | **Lễ hội Thống nhất non sông -Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)** |
| 2.2.1.1 | Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các đơn vị liên quan | - Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. | - 7h00, ngày 30/4/2022. | 8h00, ngày 30/4/2022 |
|  | - Chuẩn cơ sở vật chất, kịch bản, chương trình, lập danh sách khách mời, chỉ đạo vệ sinh, chỉnh trang di tích, trang trí khánh tiết... |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các đơn vị liên quan |  | 01/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Xây dựng kế hoạch bảo vệ đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng an toàn giao thông... bố trí lực lượng tham gia Lễ thượng cờ |  | Công an tỉnh | Các đơn vị liên quan |  | 01/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Rà phá bom mìn, bố trí tiêu binh |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 25/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Bố trí lực lượng tham gia lễ thượng cờ |  | Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương |  |  | 30/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Tổ chức trang trí trục đường QL1A 2 bên cầu Hiền Lương |  | UBND huyện Gia Linh, Vĩnh Linh |  |  | 20/4/2022 | 30/4/2022 |
| 2.2.1.2 | Khai mạc Giải đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông” | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh | Bến đua thuyền bờ Bắc sông Bến Hải, Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải | 7h30, ngày 30/4/2022 | 11h30, ngày 30/4/2022. |
|  | - Chuẩn cơ sở vật chất,  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh |  | 01/3/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Đảm bảo an ninh trật tự (đường đua, đại biểu, nhân dân tham dự) |  | Công an tỉnh |  |  | 30/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Tổ chức khai mạc, tổng kết trao giải |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh |  | 30/4/2022 | 30/4/2022 |
| **2.2.2.2** | **Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022)** |
| 2.2.2.1 | Hội thảo khoa học “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” | Tỉnh ủy | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Quân khu IV, Viện Khoa học lịch sử Quân sự. | Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. | 8 giờ, ngày 01/5/2022. | 11 giờ, ngày 01/5/2022.  |
|  | - Xin chủ trương tổ chức hội thảo |  | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |  |  | 12/2021 | 01/2022 |
|  | - Thành lập BCĐ, BTC, xây dựng KH tổ chức Hội thảo, đạt bài tham luận |  | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |  |  | 01/2022 | 03/2022 |
|  | - Tổng hợp, biên tập các bài tham luận |  | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy |  |  | 03/2022 | 04/2022 |
|  | - In ấn tham luận, hoàn thành công tác chuẩn bị |  | Ban Tuyên giáo |  |  | 04/2022 | 25/4/2022 |
|  | - Tổ chức hội thảo |  | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy |  |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
| 2.2.2.2 | Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật và Triển lãm các Tác phẩm đạt giải của các Văn nghệ sỹ tại Cuộc thi với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” | Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Các đơn vị liên quan | Tại thành phố Đông Hà.. | 14h ngày 01/5/2022. | 15h30 ngày 01/5/2022. |
|  | - Xây dựng KH, phát động cuộc thi |  | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị |  |  | 12/2021 | 01/2022 |
|  | - Thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng và các tỉnh |  | Đài PTTH, Sở VHTTDL |  |  | 01/2022 | 02/2022 |
|  | - Tiếp nhận, chấm giải |  | Hội VHNT | Ban Tuyên giáo TU, Sở VHTTDL |  | 02/3022 | 4/2022 |
|  | - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ trao giải |  | Hội VHNT | Ban Tuyên giáo TU, Sở VHTTDL |  | 04/3022 | 25/4/2022 |
|  | - Tổ chức Lễ trao giải |  | Hội VHNT | Ban Tuyên giáo TU, Sở VHTTDL |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
| 2.2.2.3 | Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022) | Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh | Các đơn vị liên quan | Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh | 20h00, ngày 01/5/2022 | 22h , ngày 01/5/2022 |
|  | - Xây dựng KH, chương trình, kịch bản |  | Sở VHTTDL | VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan |  | 01/3/2022 | 10/3/2022 |
|  | - Lập danh sách khách mời |  | VP Tỉnh ủy |  |  | 15/3/2022 | 30/3/2022 |
|  | - Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo đảng |  | VP tỉnh ủy |  |  | 01/4/2022 | 15/4/2022 |
|  | - Chuẩn bị diễn văn buổi lễ |  | Ban Tuyên giáo TU |  |  | 01/4/2022 | 15/4/2022 |
|  | - In ấn, phát hành giấy mời |  | VP UBND tỉnh | Sở VH, TT & DL |  | 15/4/2022 | 30/4/2022 |
|  | - Chuẩn bị quà lưu niệm |  | VP UBND tỉnh | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở VH, TT & DL, Sở Công thương |  |  |  |
|  | - Đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, đưa đón đại biểu Trung ương |  | VP Tỉnh ủy | VP UBND tỉnh, Sở VHTTDL |  | 25/4/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Đón tiếp, bố trí chỗ ngồi đại biểu theo sơ đồ |  | VP UBND tỉnh |  Sở VHTTDL |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Phát động cuộc thi tìm hiểu 50 năm ngày giải phóng QT |  | Tỉnh đoàn | UBMTTQVN, Hội LHPN và các cơ quan liên quan |  | 2/2022 | 4/2022 |
|  | - Đảm bảo an ninh trật tự |  | Công an tỉnh |  |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Rà phá bom mìn khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 25/4/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm |  | Đài PTTH tỉnh | VP UBND tỉnh, Viễn thông QT, Sở VHTTDL, các đơn vị liên quan |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ kỷ niệm |  | Công ty môi trường đô thị | Sở VHTTDL |  | 20/4/2022 | 05/5/2022 |
|  | - Xây dựng sơ đồ, bố trí đội hình tham gia dự lễ |  | Sở VH, TT & DL | Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện |  | 01/5/2022 | 01/5/2022 |
| 2.2.2.4 | Khởi công và khánh thành 1 số công trình |  | Sở Kế hoạch đầu tư | Các đơn vị liên quan |  | 01/4/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Chuẩn bị điều kiện và tổ chức khởi công công trình (dự kiến): Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1  |  | Sở Kế hoạch đầu tư | Các đơn vị liên quan |  | 01/4/2022 | 01/5/2022 |
|  | - Chuẩn bị điều kiện và tổ chức khánh thành công trình (dự kiến): Cầu kết nối trung tâm thành phố Đông hà với khu vực đô thị Bắc Sông Hiếu |  | Sở Kế hoạch đầu tư | Các đơn vị liên quan |  | 01/4/2022 | 01/5/2022 |
| **III** | **GIAI ĐOẠN II: LỄ HỘI VÌ HÒA BÌNH NĂM 2022, KỶ NIỆM 50 NĂM SỰ KIỆN 81 NGÀY ĐÊM BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ, KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ** |
| **1** | **Lễ hội Vì Hòa bình năm 2022, Kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị** |
| 1.1 | Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình và Kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị | Tỉnh ủy; UBND tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị,  | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;BCH Quân sự tỉnh;các cơ quan thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam. |  Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Bến thả hoa sông Thạch Hãn (bao gồm cả bến thả hoa, sân khấu nổi trên sông) | Từ 19h00 ngày 23/7/2022 (thứ 7) | - 21 giờ 30 phút, ngày 23/7/2022 (thứ 7) |
|  | - Xây dựng KH, chương trình, kịch bản |  | Sở VHTTDL | VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan |  | 5/2022 | 6/2022 |
|  | - Lập danh sách khách mời |  | VP UBND tỉnh | Sở VH, TT & DL |  | 06/2022 | 7/2022 |
|  | - Chuẩn bị diễn văn buổi lễ |  | Ban Tuyên giáo TU |  |  | 01/7/2022 | 15/7/2022 |
|  | - In ấn, phát hành giấy mời |  | VP UBND tỉnh |  |  | 15/7/2022 | 20/7/2022 |
|  | - Đón tiếp, bố trí chỗ ngồi đại biểu |  | VP UBND tỉnh | VP Tỉnh ủy, Sở VHTTDL |  | 23/7/2022 | 23/7/2022 |
|  | - Liên hệ, mời, đưa đón, phiên dịch đối với các tổ chức quốc tế tham dự Lễ hội |  | Sở Ngoại Vụ | VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh, Sở VHTTDL |  | 5/2022 | 7/2022 |
|  | - Đảm bảo an ninh trật tự |  | Công an tỉnh |  |  | 23/7/2022 | 23/7/2022 |
|  | - Rà phá bom mìn khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 20/7/2022 | 23/7/2022 |
|  | - Tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm |  | Đài PTTH tỉnh | VP UBND tỉnh, Viễn thông QT, Sở VHTTDL, các đơn vị liên quan |  | 23/7/2022 | 23/7/2022 |
|  | - Vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ kỷ niệm |  | UBND TXQT | Sở VHTTDL |  | 20/7/2022 | 25/7/2022 |
|  | - Xây dựng sơ đồ, bố trí đội hình tham gia dự lễ |  | Sở VH, TT & DL | Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện |  | 23/7/2022 | 23/7/2022 |
| **2** | **Tổ chức các hoạt động** |
| 2.1 | Liên hoan ẩm thực “Hương vị biển” | UBND tỉnh | Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, | Các đơn vị liên quan, Các nghệ nhân, nhà hàng, khách sạn | Bãi biển Cửa Việt | 17h ngày 23/7/2022. | 22h ngày 23/7/2022. |
|  | - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan |  | Hiệp hội Du lịch tỉnh | Sở VHTTDL và Các đơn vị liên quan |  | 3/2022 | 6/2022 |
|  | - Thông tin tuyền truyền, quảng bá, mời các đầu bếp tham gia |  | Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, | Sở VHTTDL và Các đơn vị liên quan |  | 6/2022 | 7/2022 |
|  | - Tổ chức Liên hoan |  | Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, | Các đơn vị liên quan, Các nghệ nhân, đầu bếp nhà hàng, khách sạn |  | 23/7/2022 | 23/7/2022 |
| 2.2 | Liên hoan sinh viên – thanh niên Việt Nam | Trung ương Đoàn; UBND tỉnh Quảng Trị | Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài | Tỉnh Đoàn Quảng Trị và các tỉnh bạn trong nước về dự Liên hoan, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. | Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải | 7h30, ngày 30/4/2022 | 17h00 ngày 01/5/2022. |
|  | - Xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết |  | Tỉnh Đoàn Quảng Trị | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. |  | 01/2022 | 3/2022 |
|  | - Làm việc với TW đoàn, phát thư mời |  | Tỉnh Đoàn Quảng Trị | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. |  | 3/2022 | 4/2022 |
|  | - Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điểu kiện cần thiết để tổ chức Liên hoan |  | Tỉnh Đoàn Quảng Trị | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. |  | 4/2022 | 6/2022 |
|  | - Tổ chức liên hoan |  | Tỉnh Đoàn Quảng Trị | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. |  | 24/7/2022 | 26/7/2022 |
|  | - Đảm bảo an ninh trật tự |  | Công an tỉnh |  |  | 24/7/2022 | 26/7/2022 |
|  | - Rà phá bom mìn khu vực diễn ra Liên hoan |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 20/7/2022 | 23/7/2022 |
| 2.3 | Phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” | UBND tỉnh, Trung ương Đoàn | Sở VH, TT & DL | Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội VHNT |  |  |  |
|  | - Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi |  | Sở VH, TT & DL | Các cơ quan chuyên môn TW đoàn |  | 10/2021 | 01/2022 |
|  | - Phát động cuộc thi |  | Sở VHTTDL, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên TWĐ | Tỉnh đoàn, Báo Thanh niên, các đơn vị liên quan |  | 1/2022 | 2/2022 |
|  | - Tiếp nhận tác phẩm dự thi |  | Sở VHTTDL, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên TWĐ | Tỉnh đoàn, Báo Thanh niên, các đơn vị liên quan |  | 02/2022 | 15/5/2022 |
|  | - Tiến hành xét chọn |  | Sở VHTTDL, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên TWĐ | Tỉnh đoàn, Báo Thanh niên, các đơn vị liên quan |  | 15/5/2022 | 7/2022 |
|  | - Công bố trao giải |  | Sở VHTTDL, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên TWĐ | Tỉnh đoàn, Báo Thanh niên, các đơn vị liên quan |  | 23/7/2022 | 26/7/2022 |
| 2.4 | Khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị |  | BQL DAĐTXD các CTCN và DD tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.  |  |  |  |
|  | - Chuẩn bị các điều kiện |  | Ban Quản lý Dự án ĐTXDCCTCNVDD tỉnh, Sở VH, TT & DL | UBND TXQT, Sở VHTTDL |  | Tháng 6/2022. | 7/2022 |
|  | - Khởi công |  | Ban Quản lý Dự án ĐTXDCCTCNVDD tỉnh, Sở VH, TT & DL | UBND TXQT, Sở VHTTDL  |  | 7/2022 | 7/2022 |
| **3** | **Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)** |
| 3.1 | Các hoạt động tri ân; đền ơn đáp nghĩa | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, TW Đoàn | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. | Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 01/7/2022 | 27/7/2022 |
| 3.2 | Lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ | Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Đoàn  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn | UBND các huyện, thị xã, thành phố, Các Sở, ngành liên quan | - Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. | 26/7/2022 | 27/7/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Trên cơ sở kế hoạch chung, đề nghị các sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo có chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Giao Sở Văn hóa, Thể thao vả Du lịch làm cơ quan thường trực Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022, trực tiếp khâu nối với các cơ quan, ban ngành liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra./..

***Nơi nhận:* TM. BAN TỔ CHỨC**

- TTTU, UBND tỉnh; **TRƯỞNG BAN**

- BCĐ tỉnh;

- Thành viên BTC;

- Lưu BTC.

 **Võ Văn Hưng**